## план
Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного – Югры, на 2017-2019 годы
I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных работ
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
120 | Всего по Сургутскому району на 2017-2019 годы | [5 empty] | 238513.28 | 207978.86 | 176906.49 | 12463 | 692768240.48 | 0 | 0 | 18696550.08 | 674071690.4 | 9587.6252
2017 год
1 | п. АСС ГПЗ, д.38 | 1998 | 0 | панельный | 3 | 3 | 1808.5 | 1587.2 | 203 | 85 | 892381.61 | 0 | 0 | 0 | 892381.61 | 562.2364 | 16848.4 | 2017-12-31
2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 1 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4013.2 | 3573.8 | 3448.7 | 190 | 2803288.15 | 0 | 0 | 0 | 2803288.15 | 784.3998 | 16848.4 | 2017-12-31
3 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | 1991 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5842.34 | 5089.6 | 5089.6 | 250 | 258981.26 | 0 | 0 | 0 | 258981.26 | 50.8844 | 16848.4 | 2017-12-31
4 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 2 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3933.3 | 3520.5 | 3520.5 | 190 | 440919.93 | 0 | 0 | 0 | 440919.93 | 125.2436 | 16848.4 | 2017-12-31
5 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 4 | 1998 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5682.8 | 5113.2 | 4988.1 | 282 | 23964449.23 | 0 | 0 | 0 | 23964449.23 | 4686.7811 | 16848.4 | 2017-12-31
6 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 1 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1187.7 | 1017.1 | 891.5 | 91 | 1834320.15 | 0 | 0 | 82544.41 | 1751775.74 | 1803.4806 | 10225.51 | 2017-12-31
7 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 2 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1208 | 1023 | 464.4 | 87 | 1873678 | 0 | 0 | 0 | 1873678 | 1831.5523 | 10225.51 | 2017-12-31
8 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 3 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 1014.5 | 999.1 | 999.1 | 55 | 1795103.29 | 0 | 0 | 0 | 1795103.29 | 1796.7203 | 10225.51 | 2017-12-31
9 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 4 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1236.7 | 1025 | 989.1 | 79 | 1893001.75 | 0 | 0 | 85185.08 | 1807816.67 | 1846.831 | 10225.51 | 2017-12-31
10 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 5 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1217.7 | 1012.2 | 440.7 | 82 | 1562064.86 | 0 | 0 | 0 | 1562064.86 | 1543.2374 | 10225.51 | 2017-12-31
11 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 6 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1211.2 | 1012.5 | 463.1 | 72 | 1815908.89 | 0 | 0 | 0 | 1815908.89 | 1793.4903 | 10225.51 | 2017-12-31
12 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 7 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1206.1 | 1020 | 907.3 | 72 | 1762417.55 | 0 | 0 | 0 | 1762417.55 | 1727.8603 | 10225.51 | 2017-12-31
13 | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 10а | 1999 | 0 | панельный | 3 | 3 | 1832 | 1585.5 | 592.2 | 91 | 2074295.71 | 0 | 0 | 0 | 2074295.71 | 1308.2912 | 16848.4 | 2017-12-31
14 | п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 1 | 1982 | 0 | иной | 2 | 3 | 963.7 | 861.6 | 721.1 | 55 | 1438501.1 | 0 | 0 | 64732.55 | 1373768.55 | 1669.5695 | 26754.72 | 2017-12-31
15 | п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 11 | 1995 | 0 | иной | 2 | 3 | 1018.2 | 934.7 | 725.5 | 67 | 2562399.73 | 0 | 0 | 115307.99 | 2447091.74 | 2741.4141 | 26754.72 | 2017-12-31
16 | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 45 | 1983 | 0 | панельный | 2 | 2 | 579.5 | 495.1 | 242.6 | 39 | 1550081.63 | 0 | 0 | 0 | 1550081.63 | 3130.8455 | 16848.4 | 2017-12-31
17 | пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 10 | 1985 | 0 | панельный | 2 | 2 | 587 | 502.9 | 255.5 | 32 | 1502270.11 | 0 | 0 | 0 | 1502270.11 | 2987.2144 | 16848.4 | 2017-12-31
18 | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 32 | 1996 | 0 | панельный | 2 | 2 | 1163.9 | 982.4 | 484 | 42 | 360973.85 | 0 | 0 | 0 | 360973.85 | 367.4408 | 16848.4 | 2017-12-31
19 | пгт. Белый Яр, мкр. 1-й, д. 2 | 1990 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 954.2 | 578.8 | 222.9 | 36 | 64416.2 | 0 | 0 | 0 | 64416.2 | 111.2927 | 10225.51 | 2017-12-31
20 | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 22 | 1982 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 853.5 | 743.6 | 620.7 | 31 | 1906784.82 | 0 | 0 | 0 | 1906784.82 | 2564.2615 | 10225.51 | 2017-12-31
21 | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 11А | 1981 | 0 | панельный | 2 | 2 | 1078.1 | 760 | 760 | 93 | 3111180.52 | 0 | 0 | 0 | 3111180.52 | 4093.6586 | 16848.4 | 2017-12-31
22 | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 12 | 1986 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 841.5 | 736.5 | 681.2 | 44 | 1366266.14 | 0 | 0 | 0 | 1366266.14 | 1855.0796 | 10225.51 | 2017-12-31
23 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 10 | 1985 | 0 | иной | 2 | 2 | 806 | 739.3 | 637.1 | 55 | 2742947.76 | 0 | 0 | 0 | 2742947.76 | 3710.1958 | 26754.72 | 2017-12-31
24 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 13 | 1986 | 0 | иной | 2 | 2 | 793.8 | 724.9 | 600.8 | 40 | 1745027.91 | 0 | 0 | 0 | 1745027.91 | 2407.2671 | 26754.72 | 2017-12-31
25 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 18 | 1986 | 0 | иной | 2 | 2 | 789 | 725.2 | 684.6 | 62 | 1766557.89 | 0 | 0 | 0 | 1766557.89 | 2435.9596 | 26754.72 | 2017-12-31
26 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 5 | 1984 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 857.9 | 750.7 | 446.4 | 51 | 297447.74 | 0 | 0 | 0 | 297447.74 | 396.2272 | 10225.51 | 2017-12-31
27 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 7 | 1984 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 916.8 | 788.9 | 592.2 | 55 | 297822.4 | 0 | 0 | 0 | 297822.4 | 377.516 | 10225.51 | 2017-12-31
28 | пгт. Федоровский, пер. Парковый, д. 1 | 1996 | 0 | панельный | 5 | 1 | 3540.3 | 2622.5 | 1331.8 | 229 | 2354452.68 | 0 | 0 | 0 | 2354452.68 | 897.7894 | 16848.4 | 2017-12-31
29 | пгт. Федоровский, проезд. Промышленный, д. 22 | 1986 | 0 | панельный | 5 | 2 | 3009.9 | 2443.4 | 2314.5 | 219 | 8069199.84 | 0 | 0 | 0 | 8069199.84 | 3302.4473 | 16848.4 | 2017-12-31
30 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 2 | 1986 | 0 | панельный | 5 | 2 | 9030 | 8039.4 | 7666.3 | 527 | 26285287.57 | 0 | 0 | 0 | 26285287.57 | 3269.5584 | 16848.4 | 2017-12-31
31 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 27 | 1991 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5823.5 | 5084.1 | 4899 | 291 | 4209468.08 | 0 | 0 | 0 | 4209468.08 | 827.9672 | 16848.4 | 2017-12-31
32 | пгт. Федоровский, ул. Озерная, д. 1 | 1996 | 0 | иной | 2 | 1 | 395.2 | 334.1 | 221.9 | 16 | 693850.06 | 0 | 0 | 0 | 693850.06 | 2076.7736 | 26754.72 | 2017-12-31
33 | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 63 | 1991 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 1164.1 | 883.2 | 883.2 | 58 | 2182354.23 | 0 | 0 | 0 | 2182354.23 | 2470.9627 | 10225.51 | 2017-12-31
34 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 12 | 1985 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5829.4 | 5109.3 | 5109.3 | 282 | 1485161.65 | 0 | 0 | 0 | 1485161.65 | 290.6781 | 16848.4 | 2017-12-31
35 | пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 5 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4071 | 3533.2 | 3111.3 | 198 | 9261631.4 | 0 | 0 | 0 | 9261631.4 | 2621.3154 | 16848.4 | 2017-12-31
36 | пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 5а | 1988 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4050.6 | 3539.9 | 3330.4 | 186 | 9229983.76 | 0 | 0 | 0 | 9229983.76 | 2607.4137 | 16848.4 | 2017-12-31
| Итого по Сургутскому р-ну | [5 empty] | 80511.14 | 69492.4 | 59539.6 | 4334 | 127454877.45 | 0 | 0 | 347770.03 | 127107107.42 | 1834.0837
2018 год
1 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 | 1986 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 298 | 269.9 | 204.3 | 11 | 1274836.98 | 0 | 0 | 0 | 1274836.98 | 4723.3678 | 11802.64 | 2018-12-31
2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | 1991 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5842.34 | 5089.6 | 5089.6 | 250 | 10133541.29 | 0 | 0 | 0 | 10133541.29 | 1991.029 | 17870.05 | 2018-12-31
3 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 2 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3933.3 | 3520.5 | 3520.5 | 190 | 15198611.76 | 0 | 0 | 0 | 15198611.76 | 4317.1742 | 17870.05 | 2018-12-31
4 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 23 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1044.5 | 917 | 766.4 | 68 | 4411417.03 | 0 | 0 | 0 | 4411417.03 | 4810.7056 | 11802.64 | 2018-12-31
5 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 25 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1053.7 | 921.5 | 882.1 | 68 | 4433065.18 | 0 | 0 | 0 | 4433065.18 | 4810.7056 | 11802.64 | 2018-12-31
6 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1048.1 | 921.3 | 828 | 68 | 4432103.05 | 0 | 0 | 0 | 4432103.05 | 4810.7056 | 11802.64 | 2018-12-31
7 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29а | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1051.2 | 923.7 | 923.7 | 68 | 4443648.73 | 0 | 0 | 0 | 4443648.73 | 4810.7056 | 11802.64 | 2018-12-31
8 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 31 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1054 | 924.8 | 832.6 | 68 | 4448940.52 | 0 | 0 | 0 | 4448940.52 | 4810.7056 | 11802.64 | 2018-12-31
9 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 33 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1041.4 | 924.8 | 834.8 | 68 | 4509074.35 | 0 | 0 | 0 | 4509074.35 | 4875.7292 | 11802.64 | 2018-12-31
10 | д. Сайгатина, ул. Совхозная, д. 11 | 1997 | 0 | иной | 3 | 3 | 2195 | 2194.99 | 405.3 | 84 | 7775342.8 | 0 | 0 | 0 | 7775342.8 | 3542.3135 | 16373.82 | 2018-12-31
11 | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 34 | 2000 | 0 | иной | 3 | 2 | 1296.6 | 1181.8 | 608.1 | 49 | 971354.1 | 0 | 0 | 0 | 971354.1 | 821.9277 | 16373.82 | 2018-12-31
12 | пгт. Белый Яр, мкр. 1-й, д. 2 | 1990 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 954.2 | 578.8 | 222.9 | 36 | 3358219.18 | 0 | 0 | 0 | 3358219.18 | 5802.0373 | 11802.64 | 2018-12-31
13 | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 37 | 1984 | 0 | иной | 2 | 2 | 790.2 | 790.2 | 591.4 | 50 | 2856638 | 0 | 0 | 0 | 2856638 | 3615.0823 | 16373.82 | 2018-12-31
14 | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 54 | 1986 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1312 | 985 | 73.9 | 86 | 4668999.08 | 0 | 0 | 0 | 4668999.08 | 4740.1006 | 11802.64 | 2018-12-31
15 | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 2 | 1996 | 0 | панельный | 5 | 5 | 7208.1 | 6359.3 | 6359.3 | 324 | 29705909.86 | 0 | 0 | 0 | 29705909.86 | 4671.2547 | 17870.05 | 2018-12-31
16 | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 14 | 1989 | 0 | панельный | 4 | 2 | 2264.2 | 1977.4 | 1853.1 | 113 | 15397296.1 | 0 | 0 | 0 | 15397296.1 | 7786.637 | 17870.05 | 2018-12-31
17 | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 11 | 1984 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 822.3 | 717 | 517 | 53 | 3869746.75 | 0 | 0 | 0 | 3869746.75 | 5397.1363 | 11802.64 | 2018-12-31
18 | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 7 | 1985 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 846.6 | 737.1 | 665.7 | 46 | 3413548.02 | 0 | 0 | 0 | 3413548.02 | 4631.0514 | 11802.64 | 2018-12-31
19 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 1 | 1985 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 834.8 | 726.7 | 640.9 | 31 | 1294790.52 | 0 | 0 | 0 | 1294790.52 | 1781.7401 | 11802.64 | 2018-12-31
20 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 10 | 1985 | 0 | иной | 2 | 2 | 806 | 739.3 | 637.1 | 55 | 579293.3 | 0 | 0 | 0 | 579293.3 | 783.57 | 16373.82 | 2018-12-31
21 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 13 | 1986 | 0 | иной | 2 | 2 | 793.8 | 724.9 | 600.8 | 40 | 1468081.98 | 0 | 0 | 0 | 1468081.98 | 2025.22 | 16373.82 | 2018-12-31
22 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 18 | 1986 | 0 | иной | 2 | 2 | 789 | 725.2 | 684.6 | 62 | 568244.96 | 0 | 0 | 0 | 568244.96 | 783.57 | 16373.82 | 2018-12-31
23 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 2 | 1984 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 841.4 | 740 | 493.2 | 37 | 3982514.8 | 0 | 0 | 0 | 3982514.8 | 5381.7768 | 11802.64 | 2018-12-31
24 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 6 | 1984 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 841.2 | 739.5 | 424.5 | 57 | 609828.68 | 0 | 0 | 0 | 609828.68 | 824.65 | 11802.64 | 2018-12-31
25 | пгт. Федоровский, пер. Парковый, д. 11 | 1996 | 0 | панельный | 5 | 11 | 10771 | 9354.5 | 8683.4 | 493 | 16613318.96 | 0 | 0 | 0 | 16613318.96 | 1775.9708 | 17870.05 | 2018-12-31
26 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 16 | 2003 | 0 | панельный | 9 | 3 | 7947.4 | 6899.5 | 5775 | 409 | 7144329.55 | 0 | 0 | 0 | 7144329.55 | 1035.4851 | 19740.84 | 2018-12-31
| Итого по Сургутскому р-ну | [5 empty] | 57680.34 | 50584.29 | 43118.2 | 2884 | 157562695.53 | 0 | 0 | 0 | 157562695.53 | 3114.8543
2019 год
1 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 | 1983 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 326.1 | 293.3 | 252.6 | 18 | 1808292.98 | 0 | 0 | 81373.18 | 1726919.8 | 6165.3358 | 12392.77 | 2019-12-31
2 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а | 1983 | 0 | деревянный | 2 | 1 | 661.2 | 455 | 230 | 40 | 2188871.05 | 0 | 0 | 98499.2 | 2090371.85 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
3 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 51 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 301.6 | 301.6 | 226.1 | 16 | 1450908.81 | 0 | 0 | 65290.9 | 1385617.91 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
4 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 54 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 301.7 | 294.3 | 294.3 | 23 | 1415790.65 | 0 | 0 | 63710.58 | 1352080.07 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
5 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 | 1986 | 0 | деревянный | 2 | 1 | 295.4 | 266 | 167.9 | 17 | 1279647.67 | 0 | 0 | 57584.15 | 1222063.52 | 4810.7055 | 12392.77 | 2019-12-31
6 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 3 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 1 | 1266.5 | 963.7 | 410.3 | 98 | 4636076.97 | 0 | 0 | 208623.46 | 4427453.51 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
7 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 49 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 302.5 | 299.7 | 97.3 | 13 | 1441768.46 | 0 | 0 | 64879.58 | 1376888.88 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
8 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3861.8 | 3486.5 | 3486.5 | 190 | 16078393.65 | 0 | 0 | 723527.71 | 15354865.94 | 4611.6144 | 18763.55 | 2019-12-31
9 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 5 | 1988 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5753.8 | 5116.1 | 4956.2 | 282 | 35942755.35 | 0 | 0 | 1617423.99 | 34325331.36 | 7025.4208 | 18763.55 | 2019-12-31
10 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 6 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 10 | 9328.7 | 8288.8 | 7606.8 | 480 | 37037691.87 | 0 | 0 | 1666696.13 | 35370995.74 | 4468.4022 | 18763.55 | 2019-12-31
11 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 7 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5695.4 | 5095.8 | 4914.4 | 290 | 11955504.66 | 0 | 0 | 537997.71 | 11417506.95 | 2346.1487 | 18763.55 | 2019-12-31
12 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 41 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 961.7 | 893 | 804.1 | 50 | 4295960.08 | 0 | 0 | 193318.2 | 4102641.88 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
13 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 40 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 788.8 | 699.8 | 341 | 55 | 3366531.76 | 0 | 0 | 151493.93 | 3215037.83 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
14 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 43 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 812 | 724.6 | 724.6 | 56 | 5321939.72 | 0 | 0 | 239487.29 | 5082452.43 | 7344.6587 | 12392.77 | 2019-12-31
15 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 48 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 714.9 | 639.72 | 111.9 | 51 | 3077504.58 | 0 | 0 | 138487.71 | 2939016.87 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
16 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 51 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 725.8 | 652.1 | 548.6 | 49 | 3161595.71 | 0 | 0 | 142271.81 | 3019323.9 | 4848.3296 | 12392.77 | 2019-12-31
17 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 5 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1024.7 | 922.8 | 418.1 | 41 | 6628069.14 | 0 | 0 | 298263.11 | 6329806.03 | 7182.563 | 12392.77 | 2019-12-31
18 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 6 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1027.2 | 922.5 | 376.4 | 38 | 6630054.43 | 0 | 0 | 298352.45 | 6331701.98 | 7187.0509 | 12392.77 | 2019-12-31
19 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 39 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 911.6 | 594.9 | 304.3 | 52 | 2861888.75 | 0 | 0 | 128784.99 | 2733103.76 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
20 | п. Нижнесортымский, пер. Строителей, д. 1 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1116.7 | 909.5 | 473.7 | 52 | 4311121.48 | 0 | 0 | 194000.47 | 4117121.01 | 4740.1006 | 12392.77 | 2019-12-31
21 | п. Солнечный, ул. Сибирская, д.4а | 1999 | 0 | панельный | 3 | 3 | 1838 | 1589.2 | 537.1 | 80 | 8508310.08 | 0 | 0 | 382873.95 | 8125436.13 | 5353.8322 | 18763.55 | 2019-12-31
22 | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 6 | 2002 | 0 | иной | 3 | 5 | 4157.3 | 3725.2 | 1828.4 | 108 | 15288944.12 | 0 | 0 | 688002.49 | 14600941.63 | 4104.1942 | 17192.51 | 2019-12-31
23 | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 29 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 852.8 | 748.9 | 610.6 | 42 | 3549861.33 | 0 | 0 | 159743.76 | 3390117.57 | 4740.1006 | 12392.77 | 2019-12-31
24 | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 2 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 925.6 | 571.9 | 169.2 | 76 | 4091885.52 | 0 | 0 | 184134.85 | 3907750.67 | 7154.8969 | 12392.77 | 2019-12-31
25 | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 9 | 1985 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 834.7 | 727.7 | 497.6 | 49 | 2504141.09 | 0 | 0 | 112686.35 | 2391454.74 | 3441.1723 | 12392.77 | 2019-12-31
26 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 11 | 1988 | 0 | иной | 2 | 2 | 791.6 | 722 | 722 | 62 | 4008279.1 | 0 | 0 | 180372.56 | 3827906.54 | 5551.6331 | 17192.51 | 2019-12-31
27 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 12 | 1986 | 0 | иной | 2 | 2 | 795.2 | 725.2 | 561.2 | 57 | 4026044.34 | 0 | 0 | 181172 | 3844872.34 | 5551.6331 | 17192.51 | 2019-12-31
28 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 14 | 1987 | 0 | иной | 2 | 2 | 782.9 | 716.2 | 577.6 | 65 | 3976079.64 | 0 | 0 | 178923.58 | 3797156.06 | 5551.6331 | 17192.51 | 2019-12-31
29 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 15 | 1988 | 0 | иной | 2 | 2 | 798.4 | 730.9 | 730.9 | 51 | 4057688.64 | 0 | 0 | 182595.99 | 3875092.65 | 5551.6331 | 17192.51 | 2019-12-31
30 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 16 | 1988 | 0 | иной | 2 | 2 | 824.4 | 754.1 | 560.8 | 43 | 4186486.53 | 0 | 0 | 188391.89 | 3998094.64 | 5551.6331 | 17192.51 | 2019-12-31
31 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 16А | 1989 | 0 | иной | 3 | 2 | 1154.6 | 1121.3 | 929.4 | 42 | 3843002.02 | 0 | 0 | 172935.09 | 3670066.93 | 3427.2737 | 17192.51 | 2019-12-31
32 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 17 | 1988 | 0 | иной | 2 | 2 | 798.5 | 732.5 | 629 | 59 | 4066571.26 | 0 | 0 | 182995.71 | 3883575.55 | 5551.6331 | 17192.51 | 2019-12-31
33 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 19 | 1988 | 0 | иной | 2 | 2 | 782.7 | 728.6 | 567.9 | 63 | 4044919.89 | 0 | 0 | 182021.4 | 3862898.49 | 5551.6331 | 17192.51 | 2019-12-31
34 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 9 | 1987 | 0 | иной | 2 | 2 | 834 | 758.1 | 758.1 | 31 | 4208693.05 | 0 | 0 | 189391.19 | 4019301.86 | 5551.6331 | 17192.51 | 2019-12-31
35 | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 5а | 1986 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 851.7 | 734 | 691.7 | 73 | 2223260.67 | 0 | 0 | 100046.73 | 2123213.94 | 3028.9655 | 12392.77 | 2019-12-31
36 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 11 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7686.9 | 6603.8 | 6191.4 | 391 | 29090230.7 | 0 | 0 | 1309060.38 | 27781170.32 | 4405.0745 | 18763.55 | 2019-12-31
37 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 13а | 1985 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5823.9 | 5088.2 | 4979.4 | 265 | 9447941.87 | 0 | 0 | 425157.38 | 9022784.49 | 1856.8338 | 18763.55 | 2019-12-31
38 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 19 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 12 | 11028.5 | 9566.5 | 9277.9 | 510 | 46273728.8 | 0 | 0 | 2082317.8 | 44191411 | 4837.0594 | 18763.55 | 2019-12-31
39 | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 3 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 859.3 | 752 | 695.2 | 46 | 4215049.64 | 0 | 0 | 189677.23 | 4025372.41 | 5605.1192 | 12392.77 | 2019-12-31
40 | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 31а | 1989 | 0 | иной | 4 | 12 | 699.6 | 617.7 | 582.7 | 40 | 4282973.28 | 0 | 0 | 192733.8 | 4090239.48 | 6933.7434 | 17192.51 | 2019-12-31
41 | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 53 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 864.6 | 761.1 | 621.8 | 63 | 604628.21 | 0 | 0 | 27208.27 | 577419.94 | 794.4136 | 12392.77 | 2019-12-31
42 | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 55 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 878 | 766.6 | 568.5 | 52 | 2638002.7 | 0 | 0 | 118710.12 | 2519292.58 | 3441.1723 | 12392.77 | 2019-12-31
43 | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 7 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1048.6 | 921.3 | 921.3 | 83 | 5195476.98 | 0 | 0 | 233796.46 | 4961680.52 | 5639.289 | 12392.77 | 2019-12-31
44 | пгт. Федоровский, ул. Савуйская, д. 15а | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 1304.5 | 1161.39 | 1084.69 | 99 | 6509729.38 | 0 | 0 | 292937.82 | 6216791.56 | 5605.1192 | 12392.77 | 2019-12-31
45 | пгт. Федоровский, ул. Савуйская, д. 15б | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 1290.3 | 1149.1 | 1018.1 | 88 | 3954251.12 | 0 | 0 | 177941.3 | 3776309.82 | 3441.1723 | 12392.77 | 2019-12-31
46 | пгт. Федоровский, ул. Савуйская, д. 17а | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 1302.3 | 1156.2 | 1069.2 | 70 | 3978683.45 | 0 | 0 | 179040.76 | 3799642.69 | 3441.1723 | 12392.77 | 2019-12-31
47 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 1 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1039.8 | 909.2 | 870.8 | 52 | 4373893.51 | 0 | 0 | 196825.21 | 4177068.3 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
48 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 13 | 1988 | 0 | панельный | 5 | 2 | 3086.3 | 2596.7 | 1995.2 | 180 | 10688020.96 | 0 | 0 | 480960.94 | 10207060.02 | 4116.0014 | 18763.55 | 2019-12-31
49 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 3 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1022.9 | 894.2 | 894.2 | 83 | 4301732.93 | 0 | 0 | 193577.98 | 4108154.95 | 4810.7056 | 12392.77 | 2019-12-31
50 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 5а | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1038 | 913.5 | 703 | 60 | 4330081.9 | 0 | 0 | 194853.69 | 4135228.21 | 4740.1006 | 12392.77 | 2019-12-31
51 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 5б | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 988.9 | 889.9 | 889.9 | 65 | 4218215.52 | 0 | 0 | 189819.7 | 4028395.82 | 4740.1006 | 12392.77 | 2019-12-31
52 | с. Локосово, ул. Советская, д. 4 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 551.8 | 478.5 | 193.8 | 22 | 2827863.86 | 0 | 0 | 127253.87 | 2700609.99 | 5909.8513 | 12392.77 | 2019-12-31
53 | с. Локосово, ул. Центральная, д. 42 | 1988 | 0 | иной | 3 | 2 | 2767.3 | 2426.06 | 2255.1 | 109 | 18603031.02 | 0 | 0 | 837136.4 | 17765894.62 | 7668.0012 | 17192.51 | 2019-12-31
54 | с. Угут, ул. Молодежная, д. 16 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 833.7 | 727.5 | 592.1 | 34 | 4077724.23 | 0 | 0 | 183497.59 | 3894226.64 | 5605.1192 | 12392.77 | 2019-12-31
55 | с. Угут, ул. Молодежная, д. 20 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 853.1 | 747.1 | 299 | 33 | 4187584.56 | 0 | 0 | 188441.31 | 3999143.25 | 5605.1192 | 12392.77 | 2019-12-31
56 | с. Угут, ул. Молодежная, д. 4 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 816.2 | 711.2 | 498 | 35 | 2932099.89 | 0 | 0 | 131944.5 | 2800155.39 | 4122.7501 | 12392.77 | 2019-12-31
57 | с. Угут, ул. Советская, д. 3 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 477.3 | 411.1 | 359.1 | 17 | 2304264.51 | 0 | 0 | 103691.9 | 2200572.61 | 5605.1192 | 12392.77 | 2019-12-31
58 | с. Угут, ул. Советская, д. 7 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 859.5 | 747.8 | 571.7 | 36 | 1240923.43 | 0 | 0 | 55841.55 | 1185081.88 | 1659.4322 | 12392.77 | 2019-12-31
| Итого по Сургутскому р-ну | [5 empty] | 100321.8 | 87902.17 | 74248.69 | 5245 | 407750667.5 | 0 | 0 | 18348780.05 | 389401887.45 | 4638.6872
Note on B128: Ярушникова Ирина Александровна: признан непригодным
Note on B132: Ярушникова Ирина Александровна: признан непригодным

## перечень 518-п
II. Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[11 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | утепление фасада |  | ремонт фундамента
[5 empty] | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
120 | Всего по Сургутскому району на 2017-2019 годы | 692768240.48 | 13128910.23 | 30283200.85 | 30399055.58 | 125740588.98 | 75248687.02 | 38402912.5 | 60229520.72 | 0 | 0 | 0 | 41503.9 | 201156008.48 | 3401.4 | 4813903.55 | 29182.47 | 81268321.03 | 13977.8 | 32097131.54 | 0 | 0
2017 год
1 | п. АСС ГПЗ, д.38 | 892381.61 | 18696.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 873684.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 1 | 2803288.15 | 56126.61 | 124422.74 | 0 | 0 | 1257680.58 | 667554.32 | 697503.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | 258981.26 | 0 | 258981.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 2 | 440919.93 | 0 | 440919.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 4 | 23964449.23 | 31688.7 | 1192207.3 | 1495455.3 | 6973581.57 | 4286633.32 | 2381603.29 | 1749637.33 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 5853642.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 1 | 1834320.15 | 36391.91 | 80518.48 | 0 | 827393.58 | 211991.72 | 221368 | 456656.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 2 | 1873678 | 37208.6 | 80518.48 | 0 | 827393.58 | 212221.82 | 221574.5 | 494761.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 3 | 1795103.29 | 35578.15 | 80518.48 | 0 | 789853.06 | 184413.94 | 192847.4 | 511892.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 4 | 1893001.75 | 37974.49 | 80518.48 | 0 | 827371.16 | 234621.76 | 249048.44 | 463467.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 5 | 1562064.86 | 31040.82 | 80518.48 | 0 | 708535.72 | 146976.08 | 149220.44 | 445773.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 6 | 1815908.89 | 36009.87 | 80518.48 | 0 | 793845 | 200589.38 | 207354.32 | 497591.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 7 | 1762417.55 | 34899.91 | 80518.48 | 0 | 772031.52 | 194504.12 | 185346.14 | 495117.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 10а | 2074295.71 | 40136.19 | 140049.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 1894110.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 1 | 1438501.1 | 29352.18 | 23958.72 | 0 | 1385190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 11 | 2562399.73 | 51825.83 | 64805.6 | 0 | 1343853.62 | 394403.2 | 194008.52 | 513502.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 45 | 1550081.63 | 31242.27 | 44451.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.5 | 1474387.58 | 0 | 0
17 | пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 10 | 1502270.11 | 30236.63 | 45104.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1426929.16 | 0 | 0
18 | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 32 | 360973.85 | 7123.19 | 17692.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336158.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | пгт. Белый Яр, мкр. 1-й, д. 2 | 64416.2 | 0 | 64416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 22 | 1906784.82 | 37521.1 | 13483.86 | 173469.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.7 | 1682310.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 11А | 3111180.52 | 65184.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.9 | 3045996.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 12 | 1366266.14 | 25077.08 | 13411.88 | 292552.03 | 843171.35 | 0 | 0 | 192053.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 10 | 2742947.76 | 54145.23 | 13811.9 | 244244.31 | 1243336.63 | 762749.86 | 424659.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 13 | 1745027.91 | 36226.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.6 | 1708801.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 18 | 1766557.89 | 36673.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.2 | 1729884.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 5 | 297447.74 | 2999.11 | 14157.64 | 280290.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 7 | 297822.4 | 3000.11 | 14438.48 | 280383.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | пгт. Федоровский, пер. Парковый, д. 1 | 2354452.68 | 44422.14 | 213657.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.9 | 2096372.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | пгт. Федоровский, проезд. Промышленный, д. 22 | 8069199.84 | 159405.8 | 387104.2 | 0 | 3332404.21 | 2156227.2 | 1197974.59 | 836083.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 2 | 26285287.57 | 274238.41 | 543138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.9 | 8658843.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5874 | 16809066.96 | 0 | 0
31 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 27 | 4209468.08 | 81887.08 | 263160.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.9 | 3864420.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | пгт. Федоровский, ул. Озерная, д. 1 | 693850.06 | 13824.91 | 34001.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.2 | 646023.89 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 63 | 2182354.23 | 42657.01 | 126624.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.1 | 2013072.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 12 | 1485161.65 | 15722.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.4 | 1469438.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 5 | 9261631.4 | 182762.18 | 453943.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 4038740.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295.4 | 4586185.12 | 0 | 0
36 | пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 5а | 9229983.76 | 182137.67 | 452392.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.3 | 4082750.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242.6 | 4512703.72 | 0 | 0
Итого по Сургутскому району |  | 127454877.45 | 1803417.48 | 5523965.1 | 2766395.95 | 20667961.2 | 10243012.98 | 6292559.79 | 7690199.66 | 0 | 0 | 0 | 12513.5 | 40668945.44 | 1937.4 | 2343123.42 | 464.2 | 646023.89 | 13391.5 | 28809272.54 | 0 | 0
2018 год
Сургутский район
1 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 | 1274836.98 | 25463.42 | 59493.98 | 0 | 440695.47 | 366649.06 | 168581.41 | 213953.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | 10133541.29 | 212314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790.1 | 9921227.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 2 | 15198611.76 | 318435.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.2 | 5709652.02 | 0 | 0 | 3312.67 | 9170523.97 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 23 | 4411417.03 | 88113.05 | 205871.62 | 0 | 1524972.62 | 1268744.11 | 583355.29 | 740360.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 25 | 4433065.18 | 88545.45 | 206881.89 | 0 | 1532456.12 | 1274970.22 | 586217.99 | 743993.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29 | 4432103.05 | 88526.23 | 206836.99 | 0 | 1532123.52 | 1274693.51 | 586090.76 | 743832.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29а | 4443648.73 | 88756.84 | 207375.8 | 0 | 1536114.73 | 1278014.1 | 587617.53 | 745769.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 31 | 4448940.52 | 88862.54 | 207622.76 | 0 | 1537944.03 | 1279536.04 | 588317.31 | 746657.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 33 | 4509074.35 | 90063.65 | 210429.08 | 0 | 1558731.55 | 1296830.81 | 596269.26 | 756750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | д. Сайгатина, ул. Совхозная, д. 11 | 7775342.8 | 155303.65 | 362859.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.2 | 7257180.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 34 | 971354.1 | 19401.7 | 45331.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906621.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | пгт. Белый Яр, мкр. 1-й, д. 2 | 3358219.18 | 70360.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.3 | 3287859 | 0 | 0
13 | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 37 | 2856638 | 59851.24 | 0 | 0 | 1349151.79 | 979312.33 | 0 | 468322.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 54 | 4668999.08 | 93257.96 | 217892.43 | 730350.4 | 1638056.74 | 1362827.64 | 626613.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 2 | 29705909.86 | 593341.86 | 1386312.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.8 | 13222760.43 | 0 | 0 | 5239.1 | 14503494.81 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 14 | 15397296.1 | 307543.53 | 718559.65 | 936932.16 | 0 | 1070736.74 | 628967.69 | 612386.11 | 0 | 0 | 0 | 970.2 | 5237189.75 | 746 | 1369853.82 | 1631 | 4515126.65 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 11 | 3869746.75 | 77293.8 | 180593 | 531635.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.7 | 3080224.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 7 | 3413548.02 | 68181.75 | 159303.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.1 | 3186063.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 1 | 1294790.52 | 25861.97 | 60425.17 | 0 | 1208503.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 10 | 579293.3 | 12137.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567156.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 13 | 1468081.98 | 30758.72 | 0 | 0 | 0 | 972334.05 | 464989.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 18 | 568244.96 | 11905.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556339.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 2 | 3982514.8 | 79546.22 | 185855.65 | 548689.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.7 | 3168423.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 6 | 609828.68 | 12776.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597051.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | пгт. Федоровский, пер. Парковый, д. 11 | 16613318.96 | 331832.21 | 775308.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.8 | 15506177.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 16 | 7144329.55 | 142699.88 | 333410.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.2 | 6668218.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Сургутскому району |  | 157562695.53 | 3181135.59 | 5730363.85 | 2747607.97 | 13858749.95 | 12424648.61 | 5417020.36 | 8399194.41 | 0 | 0 | 0 | 13025 | 72957116.54 | 746 | 1369853.82 | 10182.77 | 28189145.43 | 586.3 | 3287859 | 0 | 0
2019 год
1 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 | 1808292.98 | 36118.6 | 84389.26 | 0 | 487758.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 1200026.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а | 2188871.05 | 43720.22 | 102150.04 | 0 | 756665.8 | 629529.52 | 289451.1 | 367354.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 51 | 1450908.81 | 28980.26 | 67710.88 | 0 | 501561.33 | 417288.14 | 191864.73 | 243503.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 54 | 1415790.65 | 28278.81 | 66071.99 | 0 | 489421.42 | 407187.99 | 187220.79 | 237609.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 | 1279647.67 | 25559.51 | 59718.48 | 0 | 442358.47 | 368032.64 | 169217.56 | 214761.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 3 | 4636076.97 | 92600.38 | 216356.03 | 0 | 1602634.8 | 1333357.36 | 613063.78 | 778064.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 49 | 1441768.46 | 28797.69 | 67284.32 | 0 | 498401.63 | 414659.33 | 190656.03 | 241969.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 | 16078393.65 | 321147.68 | 750345.05 | 1651974.29 | 5201691.42 | 3775790.07 | 2217958.79 | 2159486.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 5 | 35942755.35 | 717915.78 | 1677373.31 | 2424111.76 | 7632976.77 | 5540605.07 | 3254639.02 | 3168836.4 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 9920672.8 | 0 | 0 | 580 | 1605624.44 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 6 | 37037691.87 | 739785.89 | 1728471.71 | 3927401.26 | 12366493.58 | 0 | 0 | 5133959.69 | 0 | 0 | 0 | 2226.3 | 12338767.52 | 0 | 0 | 290 | 802812.22 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 7 | 11955504.66 | 238797.65 | 557938.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.9 | 8390450.59 | 0 | 0 | 1000 | 2768317.99 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 41 | 4295960.08 | 85806.93 | 200483.48 | 0 | 1485060.57 | 1235538.15 | 568087.54 | 720983.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 40 | 3366531.76 | 67242.65 | 157109.01 | 0 | 1163768.63 | 968230.23 | 445182.15 | 564999.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 43 | 5321939.72 | 106299.71 | 248363.81 | 0 | 1205011.08 | 0 | 0 | 585021.92 | 0 | 0 | 0 | 612.4 | 3177243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 48 | 3077504.58 | 61469.66 | 143620.71 | 0 | 1063855.49 | 885104.67 | 406961.88 | 516492.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 51 | 3161595.71 | 63149.29 | 147545.07 | 0 | 1092924.76 | 909289.67 | 418081.89 | 530605.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 5 | 6628069.14 | 132388.16 | 309318.14 | 0 | 1534618.03 | 0 | 0 | 745043.1 | 0 | 0 | 0 | 753 | 3906701.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 6 | 6630054.43 | 132427.82 | 309410.79 | 0 | 1534119.13 | 0 | 0 | 744800.89 | 0 | 0 | 0 | 753.5 | 3909295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 39 | 2861888.75 | 57162.98 | 133558.37 | 0 | 989319.75 | 823092.55 | 378449.36 | 480305.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | п. Нижнесортымский, пер. Строителей, д. 1 | 4311121.48 | 86109.76 | 201191.03 | 674369.23 | 1512500.1 | 1258367.25 | 578584.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | п. Солнечный, ул. Сибирская, д.4а | 8508310.08 | 169943.85 | 397065.06 | 752995.14 | 2371010.47 | 1721062.84 | 1010979.52 | 984326.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 1100926.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 6 | 15288944.12 | 305379.32 | 713503.09 | 0 | 6883778.63 | 4996742.71 | 2389540.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 29 | 3549861.33 | 70904.45 | 165664.61 | 555288.75 | 1245422.02 | 1036164.08 | 476417.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 2 | 4091885.52 | 81730.77 | 190959.75 | 424048.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 3395146.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 9 | 2504141.09 | 50017.38 | 116863.03 | 539569.53 | 1210166.38 | 0 | 0 | 587524.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 11 | 4008279.1 | 80060.83 | 187058.01 | 421522.46 | 1334180.22 | 968444.17 | 463129 | 553884.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 12 | 4026044.34 | 80415.67 | 187887.08 | 423390.7 | 1340093.49 | 972736.45 | 465181.65 | 556339.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 14 | 3976079.64 | 79417.68 | 185555.33 | 418136.27 | 1323462.43 | 960664.43 | 459408.57 | 549434.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 15 | 4057688.64 | 81047.73 | 189363.85 | 426718.51 | 1350626.49 | 980382.06 | 468837.93 | 560712.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 16 | 4186486.53 | 83620.32 | 195374.58 | 440263.28 | 1393497.65 | 1011501.04 | 483719.64 | 578510.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 16А | 3843002.02 | 76759.61 | 179344.88 | 654644.23 | 2072044.72 | 0 | 0 | 860208.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 17 | 4066571.26 | 81225.15 | 189778.39 | 427652.63 | 1353583.12 | 982528.2 | 469864.25 | 561939.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 19 | 4044919.89 | 80792.69 | 188767.96 | 425375.71 | 1346376.33 | 977296.99 | 467362.59 | 558947.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 9 | 4208693.05 | 84063.87 | 196410.91 | 442598.58 | 1400889.23 | 1016866.38 | 486285.45 | 581578.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 5а | 2223260.67 | 44407.11 | 103754.93 | 0 | 0 | 1015548.72 | 466938.69 | 592611.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 11 | 29090230.7 | 581044.37 | 1357580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.5 | 10826834.81 | 0 | 0 | 5897 | 16324771.22 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 13а | 9447941.87 | 188711.92 | 440915.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.1 | 8818314.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 19 | 46273728.8 | 924265.26 | 2159498.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5925348.11 | 0 | 0 | 0 | 2800.2 | 15519479.32 | 0 | 0 | 7855 | 21745137.85 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 3 | 4215049.64 | 84190.84 | 196707.56 | 557587.31 | 1250577.33 | 1040453.18 | 478389.5 | 607143.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 31а | 4282973.28 | 85547.53 | 199877.42 | 360629.39 | 1141444.77 | 0 | 0 | 473870.36 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 2021603.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 53 | 604628.21 | 12076.76 | 28216.74 | 564334.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 55 | 2638002.7 | 52691.11 | 123110.08 | 568412.81 | 1274857.15 | 0 | 0 | 618931.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 7 | 5195476.98 | 103773.76 | 242462.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743832.04 | 0 | 0 | 0 | 791.3 | 4105409.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | пгт. Федоровский, ул. Савуйская, д. 15а | 6509729.38 | 130024.46 | 303795.47 | 861138.73 | 1931393.62 | 1606877.55 | 738825.51 | 937674.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | пгт. Федоровский, ул. Савуйская, д. 15б | 3954251.12 | 78981.68 | 184536.64 | 852026.04 | 1910955.33 | 0 | 0 | 927751.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | пгт. Федоровский, ул. Савуйская, д. 17а | 3978683.45 | 79469.69 | 185676.85 | 857290.49 | 1922762.64 | 0 | 0 | 933483.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 1 | 4373893.51 | 87363.56 | 204120.47 | 0 | 1512001.2 | 1257952.17 | 578393.27 | 734062.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 13 | 10688020.96 | 213481.1 | 498787.61 | 0 | 0 | 2812159.49 | 1651906.95 | 1608357.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 3903328.37 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 3 | 4301732.93 | 85922.24 | 200752.89 | 0 | 1487056.18 | 1237198.45 | 568850.92 | 721952.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 5а | 4330081.9 | 86488.48 | 202075.88 | 677335.12 | 1519152.11 | 1263901.57 | 581128.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 5б | 4218215.52 | 84254.07 | 196855.31 | 659836.37 | 1479905.27 | 1231249.05 | 566115.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | с. Локосово, ул. Советская, д. 4 | 2827863.86 | 56483.37 | 131970.5 | 0 | 795746.34 | 662043.68 | 304400.77 | 386327.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 490891.59 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | с. Локосово, ул. Центральная, д. 42 | 18603031.02 | 371574.45 | 868164.6 | 1416397.2 | 4483104.26 | 3254160.21 | 1556203.24 | 1861159.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 4792268.03 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | с. Угут, ул. Молодежная, д. 16 | 4077724.23 | 81447.92 | 190298.87 | 539421.24 | 1209833.78 | 1006555.44 | 462803.68 | 587363.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | с. Угут, ул. Молодежная, д. 20 | 4187584.56 | 83642.25 | 195425.82 | 553954.1 | 1242428.62 | 1033673.63 | 475272.34 | 603187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | с. Угут, ул. Молодежная, д. 4 | 2932099.89 | 58565.37 | 136834.98 | 527335.23 | 1182726.85 | 0 | 452434.33 | 574203.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | с. Угут, ул. Советская, д. 3 | 2304264.51 | 46025.07 | 107535.21 | 304819.34 | 683660.02 | 568790.3 | 261523.84 | 331910.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | с. Угут, ул. Советская, д. 7 | 1240923.43 | 24786.04 | 57911.3 | 554473.13 | 0 | 0 | 0 | 603752.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Сургутскому району |  | 407750667.5 | 8144357.16 | 19028871.9 | 24885051.66 | 91213877.83 | 52581025.43 | 26693332.35 | 44140126.65 | 0 | 0 | 0 | 15965.4 | 87529946.5 | 718 | 1100926.31 | 18535.5 | 52433151.71 | 0 | 0 | 0 | 0