**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«21» августа 2020 г. № 85

с.п. Солнечный

|  |
| --- |
| Об утверждении календарного плана реализации проектов инициативного бюджета в 2021 году |

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Солнечный от 04.10.2019 № 363 «О порядке реализации проекта инициативного бюджетирования «Бюджет инициатив», в целях вовлечения граждан в процесс принятия отдельных управленческих решений вопросов местного значения:

1. Утвердить календарный план реализации проектов инициативного бюджета в 2021 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Солнечный И.В. Наумов

**Календарный план реализации проектов инициативного бюджета в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Ответственные лица | Мероприятия |
| 01.09.2020 | Финансово-экономическое управление | начало сбора заявок на участие в инициативном бюджете |
| 30.10.2020 | Финансово-экономическое управление | окончание приема заявок на участие в инициативном бюджете |
| 02.11.2020 – 09.11.2020 | Комиссия | формирование перечня заявок, принятых к рассмотрению, и перечень заявок, представленных с нарушением требований |
| 10.11.2020 – 11.11.2020 | Комиссия | направление перечня заявок с причинами отказа в дальнейшем рассмотрении для размещения в финансово-экономическое управление |
| направление заявок, принятых к рассмотрению в администрацию с.п. Солнечный для проработки структурными подразделениями |
| 12.11.2020 – 13.11.2020 | Финансово-экономическое управление | размещения перечня заявок с причинами отказа в дальнейшем рассмотрении во вкладке «Бюджет для граждан» |
| 14.11.2020 – 14.12.2020 | Структурные подразделения | информация по отработанным общественным инициативам направляется в финансово-экономическое управление |
| 15.12.2020 – 17.12.2020 | Финансово-экономическое управление | консолидирует информацию по отработанным общественным инициативам и направляет в Комиссию |
| 18.12.2020 – 21.12.2020 | Комиссия | проведение конкурсного отбора заявок, с учетом результатов проработки подразделениями |
| 22.12.2020 – 24.12.2020 | Комиссия | оформление протокола заседания Комиссии по конкурсному отбору заявок |
| 25.12.2020 – 28.12.2020 | Комиссия | направление протокола заседания Комиссии по конкурсному отбору заявок в финансово-экономическое управление |