**ГЛАВА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«20» ноября 2019 г. № 04

с.п. Солнечный

|  |
| --- |
| Об утверждении календарного плана реализации проектов инициативного бюджета в 2019 году |

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Солнечный от 04.10.2019 № 363 «О порядке реализации проекта инициативного бюджетирования «Бюджет инициатив», в целях вовлечения граждан в процесс принятия отдельных управленческих решений вопросов местного значения:

1. Утвердить календарный план реализации проектов инициативного бюджета в 2019 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Солнечный И.В. Наумов

Приложение к распоряжению

главы с. п. Солнечный

от «20» ноября 2019 № 04

**Календарный план реализации проектов инициативного бюджета в 2019 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Ответственные лица | Мероприятия |
| 20.11.2019 | Финансово-экономическое управление | начало сбора заявок на участие в инициативном бюджете |
| 02.12.2019 | Финансово-экономическое управление | окончание приема заявок на участие в инициативном бюджете |
| 03.12.2019 – 09.12.2019 | Комиссия | формирование перечня заявок, принятых к рассмотрению, и перечень заявок, представленных с нарушением требований |
| 10.12.2019 – 11.12.2019 | Комиссия | направление перечня заявок с причинами отказа в дальнейшем рассмотрении для размещения в финансово-экономическое управление |
| направление заявок, принятых к рассмотрению в администрацию с.п. Солнечный для проработки структурными подразделениями |
| 12.12.2019 – 13.12.2019 | Финансово-экономическое управление | размещения перечня заявок с причинами отказа в дальнейшем рассмотрении во вкладке «Бюджет для граждан» |
| 16.12.2019 – 18.12.2019 | Структурные подразделения | информация по отработанным общественным инициативам направляется в финансово-экономическое управление |
| 19.12.2019 – 20.12.2019 | Финансово-экономическое управление | консолидирует информацию по отработанным общественным инициативам и направляет в Комиссию |
| 23.12.2019 – 24.12.2019 | Комиссия | проведение конкурсного отбора заявок, с учетом результатов проработки подразделениями |
| 25.12.2019 – 27.12.2019 | Комиссия | оформление протокола заседания Комиссии по конкурсному отбору заявок |
| 30.12.2019 – 31.12.2019 | Комиссия | направление протокола заседания Комиссии по конкурсному отбору заявок в финансово-экономическое управление |